## Sheet1
A/A | Optimistic | Gantt | Pessimistic -2x
1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 10
ΤΥ1.1 |  |  |  | ΤΥ1.2 |  |  |  | ΤΥ1.3 |  |  |  | ΤΥ1.4 |  |  |  | ΤΥ1.5 |  |  |  | ΤΥ2.1 |  |  |  | ΤΥ2.2
2021-02-25 |  | 2021-03-07 |  | 2021-03-08 |  | 2021-03-10 |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-13 |  | 2021-03-14 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-16 |  | 2021-03-21 |  | 2021-03-22 |  | 2021-03-30 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-07
[16 empty] | 1 | 3 | 5 | 10
ΤΥ1.6
[16 empty] | 2021-03-16 |  | 2021-03-21
[16 empty] | 1 | 3 | 5 | 10
ΤΥ1.7
[16 empty] | 2021-03-16 |  | 2021-03-21
[16 empty] | 1 | 3 | 5 | 10
ΤΥ1.8
[16 empty] | 2021-03-16 |  | 2021-03-21